## Sheet1
สถานะงานปัจจุบันของฟอร์ด
Action Plan Project | [9 empty] | ระยะเวลาการดำเนินงาน
ลำดับ | ความสำคัญ | ประเภท | ชื่องาน | รายละเอียดงาน | แผนก | ผู้มอบหมายงาน | หมายเหตุ | ผู้ดูแล | สถานะ | วันที่เริ่ม | วันสิ้นสุด | ระยะเวลา
1 | Hight | Request | จัดทำ SOP Generator | 1.ออกแบบแบบฟอร์มเอกสาร | DX | Mind | #1.เรียนรู้สร้างเว็บไซด์กับพี่โต้ง | Ford | In Progress | 244571 | 244574 | 3 วัน
|  |  |  | 2.เเก้ไข SOP |  |  | #2.เเก้ไข Process ให้เป็น Non Paper Use
|  |  |  | 2.จัดทำเว็บไซด์หน้าตาการใช้งาน |  |  | #3.รอจัดประชุมเพื่อสร้าง action plan
2 | Medium | Request | จัดทำเว็บสเเกนเบิกของ HR | 1.ออกเเบบ Struture เเละ Workflow การทำงาน | DX | Mind | #เเก้รอบที่1 | Ford | In Progress | 244595 | 244610 | 15 วัน
|  |  |  | 2.ดำเนินการสร้างระบบ |  |  | #เเก้รอบที่2
#เเก้รอบที่3
#เเก้รอบที่4
#5.รอจัดประชุมเพื่อสร้าง action plan
3 | Low | Request | จัดทำระบบสร้าง Document Support พี่โต้ง | 1.ออกเเบบ Struture เเละ Workflow การทำงาน | DX | Mind | 1.รอส่งมอบให้พี่โต้ง | Ford | In Progress | 244627 | 244628 | 1 วัน
4 | Medium | Request | สร้าง Dashboard เพื่อดึงข้อมูลจาก SAP โดยตรง | 1.Smart life | DX | Mind |  | Ford | Completed | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 1 วัน
5 | Medium | Request | สร้าง Dashboard เพื่อดึงข้อมูลจาก SAP โดยตรง | 2.Project | DX | Mind |  | Ford | Completed | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 1 วัน
6 | Medium | Request | จัดทำ Dashboard พี่เซ็ง | inventory | DX | Mind |  | Ford | Completed | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 1 วัน
7 | Medium | Request | จัดทำเเอพ Scan นามบัตร |  | DX | Mind |  | Ford | Completed | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 6 วัน
8 | Hight | Request | จัดทำห้องประชุม Microsoft team |  | DX | Tree |  | Ford | Completed | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 4 วัน
9 | Medium | Request | จัดทำ Haco Nexus |  | DX | Mind |  | Ford | Hold | 2026-04-20 |  | 1 วัน